## 전체일정
RuahNote 완성까지 작업 스케줄표
기준 문서: 기능구현·디자인·DB·개발환경 기획서 4개 / 현재 상태: Next.js 초기 상태 기준 / 예상 기간: 16주
단계 | 기간 | 핵심 목표 | 주요 산출물 | 시작 | 종료 | 상태 | 비고
0. 준비 및 기준 정리 | 1주 | 개발 환경, 저장소, 환경변수, 기본 패키지 준비 | GitHub 연결, .env.example, 기본 폴더 구조 | 1주차 | 1주차 | 예정 | 개발 착수 전 필수
1. UI 골격 및 디자인 시스템 | 1주 | Academic Calm Dashboard 레이아웃 구현 | 사이드바, 상단바, 카드, 버튼, 배지 | 2주차 | 2주차 | 예정 | 디자인 톤 확정
2. DB/Auth/Storage 기반 | 2주 | Supabase와 Prisma 기반 데이터 구조 구축 | Prisma schema, migration, RLS 초안, Storage bucket | 3주차 | 4주차 | 예정 | 보안 정책 병행
3. 카테고리/과목/노트 MVP | 2주 | 핵심 데이터 계층 CRUD 구현 | 카테고리, 과목, 날짜별 노트 화면/API | 5주차 | 6주차 | 예정 | 제품의 뼈대
4. 노트 에디터와 첨부파일 | 2주 | 문서형 에디터와 파일 관리 구현 | 노트 상세, 이미지/파일 첨부, 태그, 검색 초안 | 7주차 | 8주차 | 예정 | 사용자 체감 핵심
5. 카메라/OCR/스캔/PDF | 2주 | 이미지 기반 자료 처리 흐름 구현 | 카메라 촬영, OCR, 스캔 폴더, PDF 변환 | 9주차 | 10주차 | 예정 | 자료 처리 MVP
6. 과제 관리 | 1.5주 | 과제 등록, 상태, 마감, 완료 보관 구현 | 과제 칸반/리스트, 알림 기준, 연결 자료 | 11주차 | 12주차 | 예정 | 12주차 전반 포함
7. 녹음/STT/AI 강의노트 | 2주 | 녹음 업로드와 AI 요약 흐름 구현 | 녹음 업로드, transcript, AI 강의노트, 과제 후보 | 12주차 | 13주차 | 예정 | 12주차 후반부터
8. Google 연동 | 1.5주 | 캘린더, Gmail, 연락처 1차 연동 | OAuth, 캘린더 조회, 메일 조회/작성, 연락처 검색 | 14주차 | 15주차 | 예정 | OAuth 심사 리스크
9. 통합 대시보드/검색/QA/배포 | 1주 | 전체 흐름 검증 및 배포 | 통합 대시보드, 빌드 통과, Vercel 배포 | 16주차 | 16주차 | 예정 | 1차 완성

## 주차별상세
RuahNote 주차별 상세 작업표
인쇄 팁: Google Sheets에서 파일을 열고 파일 > 인쇄 > 가로 방향, 너비에 맞춤을 선택하세요.
주차 | 작업 범위 | 세부 작업 | 완료 기준 | 체크
1주차 | 프로젝트 준비 | GitHub 저장소 연결, 브랜치 규칙 정리, .env.example 작성, 필수 패키지 설치, 기본 폴더 구조 생성 | npm run lint, npm run build 통과 | □
2주차 | UI 골격 | 좌측 사이드바, 상단바, 3단 레이아웃, 기본 카드/버튼/배지 컴포넌트, 색상 토큰 적용 | 모든 주요 메뉴가 빈 화면이라도 이동 가능 | □
3주차 | Supabase/Prisma 1 | Supabase 프로젝트 연결, Prisma 설치, User/Category/Subject/Note/File 기본 모델 작성 | 로컬에서 migration 생성 및 DB 반영 | □
4주차 | Supabase/Prisma 2 | Auth 구조, Storage bucket, RLS 정책 초안, 서버 전용 Supabase/Prisma 클라이언트 구성 | 로그인 사용자 기준 데이터 분리 가능 | □
5주차 | 카테고리/과목 CRUD | 큰 카테고리 생성/수정/보관, 과목/프로젝트 생성/수정/보관, 색상/아이콘/정렬 | 카테고리 > 과목 계층 생성 가능 | □
6주차 | 날짜별 노트 CRUD | 날짜별 노트 생성, 자동 제목, 주차, 목록/상세, 최근 노트, 즐겨찾기 | 과목 하위에 노트 작성 흐름 완성 | □
7주차 | 노트 에디터 1 | 문서형 에디터, 제목/본문/체크리스트, 저장, content_json/content_plain 동기화 | 노트 본문 작성/수정/저장 가능 | □
8주차 | 첨부/검색 | 이미지/파일 업로드, 노트 첨부 카드, 파일 메타데이터, 태그, 노트/파일 검색 초안 | 노트에 파일을 붙이고 다시 조회 가능 | □
9주차 | 카메라/OCR | MediaDevices 카메라 촬영, 이미지 압축, OCR 실행 모달, OCR 결과 저장/삽입 | 촬영 이미지에서 텍스트 추출 가능 | □
10주차 | 스캔센터/PDF | 스캔 폴더, 이미지 넘버링, 썸네일 선택, OCR 상태, PDF 변환, 파일함 연결 | 여러 이미지를 PDF로 묶어 저장 가능 | □
11주차 | 과제 관리 | 과제 등록, 마감일/중요도/상태, 칸반/리스트, 완료 보관, 관련 노트/파일 연결 | 과제 생성부터 완료 보관까지 가능 | □
12주차 전반 | 과제 고도화 | 과제 후보 수동 등록, 중복 후보 통합 UI, 대시보드 마감 임박 표시 | 마감 임박/기한 초과가 대시보드에 반영 | □
12주차 후반 | 녹음 기반 | 녹음 업로드, Recording/File 연결, 재생 UI, 타임라인 메모 수동 추가 | 노트와 녹음파일 연결 가능 | □
13주차 | STT/AI 강의노트 | OpenAI API 연결, STT 변환, AI 강의노트 생성, 키워드/요약/과제 후보 저장 | 녹음에서 강의노트와 과제 후보 생성 | □
14주차 전반 | Google OAuth | Google Cloud 설정, OAuth callback, 계정 연결/해제, 토큰 암호화 저장 | Google 계정 1개 이상 연결 가능 | □
14주차 후반 | Calendar/Contacts | 캘린더 목록/오늘/주간 조회, 연락처 검색, 과목별 연락처 연결 | 일정과 연락처를 앱에서 조회 가능 | □
15주차 | Gmail | 다중 Gmail 계정, 계정별 메일 목록, 메일 상세, 검색, 연락처 기반 메일 작성 | 2개 이상 Gmail 계정 읽기 및 메일 작성 가능 | □
16주차 | 통합/QA/배포 | 통합 대시보드, 전체 사용자 흐름 QA, 에러 처리, 로딩/빈 상태, Vercel 배포, 문서 정리 | 배포 URL에서 핵심 시나리오 통과 | □

## 마일스톤
마일스톤 및 산출물
마일스톤 | 목표 시점 | 검수 시나리오 | 결과
M1. 기본 앱 골격 | 2주차 종료 | 사용자가 사이드바로 주요 메뉴를 이동하고 대시보드를 볼 수 있다 | □
M2. 데이터 기반 노트 MVP | 6주차 종료 | 카테고리, 과목, 날짜별 노트를 만들고 저장할 수 있다 | □
M3. 자료 첨부형 노트 | 8주차 종료 | 노트에 이미지/파일을 첨부하고 검색할 수 있다 | □
M4. OCR/PDF 자료 처리 | 10주차 종료 | 카메라/스캔 이미지에서 OCR과 PDF 변환을 수행할 수 있다 | □
M5. 과제 운영 | 12주차 종료 | 노트/자료에서 나온 과제를 등록하고 완료 보관할 수 있다 | □
M6. AI 강의노트 | 13주차 종료 | 녹음 업로드 후 STT와 AI 강의노트를 생성할 수 있다 | □
M7. Google 연동 | 15주차 종료 | 캘린더, Gmail, 연락처를 연결하고 조회할 수 있다 | □
M8. 1차 완성 배포 | 16주차 종료 | 핵심 흐름이 배포 환경에서 동작한다 | □

## 의존관계_리스크
의존관계 및 주요 리스크
선행 작업 | 후속 작업 | 이유
Supabase Auth | 모든 사용자 데이터 | 사용자별 데이터 분리와 RLS 적용 필요
Prisma 기본 모델 | 카테고리/노트/과제/파일 | 화면보다 데이터 구조가 먼저 안정되어야 함
File/Storage 구조 | 이미지, 녹음, PDF, 메일 첨부 | 모든 자료형이 공통 파일함을 사용함
노트 CRUD | OCR, 녹음, AI, 과제 후보 | 대부분의 자료가 노트에 연결됨
스캔 이미지 저장 | OCR/PDF | PDF 변환은 이미지와 OCR 결과에 의존
녹음 업로드 | STT/AI 강의노트 | AI 강의노트는 transcript가 있어야 생성 가능
Google OAuth | Calendar/Gmail/Contacts | 외부 연동은 계정 연결과 토큰 저장이 선행되어야 함
리스크 | 영향 | 대응
Google OAuth 권한/심사 지연 | Gmail/Contacts 일정 지연 | 로컬 테스트용 계정으로 먼저 개발하고, 배포 전 권한 범위 최소화
OCR 품질 편차 | 스캔센터 만족도 저하 | Tesseract.js로 시작하되 OCR API 대체 가능하게 추상화
STT/AI 비용 증가 | 운영비 증가 | 파일 길이 제한, 사용자 확인, 결과 캐싱
RLS 설정 오류 | 보안 문제 | Supabase 정책을 기능별로 테스트하고 서버 전용 키 노출 금지
기능 범위 과대 | 일정 지연 | 1차 범위와 보류 범위를 엄격히 분리

## 검수체크리스트
출력용 QA 체크리스트
영역 | 검수 항목 | 담당/메모 | 완료
빌드/정적 검사 | npm run lint, npm run build 통과 |  | □
데이터 | 사용자별 데이터 격리, 삭제/보관 정책, 관계형 연결 무결성 |  | □
파일 | 이미지/녹음/PDF 업로드, 미리보기, 다운로드, 삭제 확인 |  | □
AI/OCR | 실패 상태, 재시도, 긴 텍스트 처리, 한국어 인식 품질 |  | □
Google | 토큰 만료/갱신, 다중 계정 구분, 권한 거부 처리 |  | □
UI | 데스크톱 3단 레이아웃, 태블릿 사이드바 접기, 모바일 기본 접근성 |  | □
배포 | Vercel 환경변수, Supabase RLS, Google Redirect URI, OpenAI API Key |  | □
문서 | README, 환경변수 안내, 운영/배포 절차 정리 |  | □